## Tabelle1
Stundennachweis für Studienarbeit „Mechatronische Systeme“

	Arbeitszeit gesamt:	52,85

Arbeitsmaßnahme	Datum	Arbeitszeit (h)
Besprechung über die weiteren Vorgehensweisen im Team	23.03.15	1,00
Grundgerüst für die Klasse 'Calculator'	24.03.15	3,00
Arbeit an der Klasse 'Calculator'	26.03.15	2,25
Arbeit an der Klasse 'Calculator'	27.03.15	2,00
Grundgerüst für die Klasse 'MotorController'	27.03.15	2,00
Besprechung über die weiteren Vorgehensweisen im Team	30.03.15	0,30
Arbeit an der Klasse 'Calculator'	03.04.15	1,00
Besprechung über die weiteren Vorgehensweisen im Team	13.04.15	0,30
Besprechung über die weiteren Vorgehensweisen im Team	20.04.15	0,30
'Calculator' Kreisberechnung gefixed	21.04.15	1,75
Besprechung über die weiteren Vorgehensweisen im Team	27.04.15	0,30
Hardwareschnittstelle Tests und Datenblattrecherche	28.04.15	3,00
Test und Implementierung von Threads	29.04.15	2,00
Besprechung über die weiteren Vorgehensweisen im Team	04.05.15	0,40
Erste Schnittstellen des 'MotorController'	05.05.15	2,00
Stub für die berechnung der Steps des Motors	05.05.15	0,75
Recherche und Tests für die Waiting-Times	07.05.15	3,00
Github von Phillip Wanniger repariert – neue Dateien hochgeladen	11.05.15	1,50
Ausbauen der 'MotorController'-Schnittstellen	13.05.15	2,00
Einfügen von Wait-Stubs im 'MotorController'	18.05.15	1,50
'MotorController' – Thread-Loop angepasst für die Fahrtrichtung	18.05.15	1,50
'MotorController' – Threads angepasst	27.05.15	1,00
'MotorController' – Hardwareschnittstelle eingefügt	27.05.15	2,00

Arbeit im Labor	24.06.15	5,00
Arbeit im Labor	25.06.15	9,00
Arbeit im Labor	01.07.15	4,00